中国共产主义青年团屯昌县委员会用笺

————————————————

2017年第八届海南（屯昌）农民博览会——

海南农产品（伴手礼）创意包装设计大赛方案

为推动农旅深度融合，集思广益，创新农产品包装，将生态精品农产品转化为最受游客欢迎的旅游地商品，加快我省精品农业规模化、标准化、品牌化发展。为切实做好本次大赛的各项筹备工作， 特制定本方案。

一、设计主题

以海南省“农旅融合、生态绿色、精品农业、特色农产品”等内容为主题，对海南省生态精品农产品的购物包装进行式样、图案、文案等设计。

二、活动时间

2017年5月5日—5月19日

三、组织机构

（一）主办单位：屯昌县人民政府

（二）承办单位：共青团屯昌县委

（三）协办单位：海南新闻广播、新浪海南、海口撼宇文化传播有限公司

四、活动实施

（一）活动宣传

1、媒体宣传：

（1）网络媒体：以国内三大门户之一的新浪（新浪海南、新浪微博、一直播）齐发声。

（2）传统媒体：权威电台fm88.6海南新闻广播全程发声。

2、线下传播：

（1）在海口人流量较大商圈——京华城，铺设宣传口，来往人群皆能知晓农博会与比赛情况。

（2）海南高校共设宣传口，吸引大学生共同关注农博会信息，踊跃加入比赛。

（二）活动流程

1、作品征集阶段（2017年5月5日—5月11日）

（1）新浪微博、新浪网开启作品征集宣传，放置报名邮箱。

（2）广播开启作品征集报名，征集报名与农博会话题讨论同时进行。

（3）商圈内放置报名画架、条桌、凳子，分发作品征集宣传单。

（4）高校内设置作品征集摊位，在人流量较大的地点分发作品征集宣传单。

（5）集中国内外从事广告策划、设计创意的专业机构或个人至新浪邮箱报名，作品包含农产品创意包装效果图、作品名称及阐释，专家小组评选出“十佳作品”。

2、“十佳作品”投票阶段（2017年5月12日—5月17日）

（1）新浪微博、新浪网发布“十佳作品”介绍栏。

（2）广播开启“十佳作品”宣传，“关注农博会官方微信，即可看到本届农博会农产品创意设计大赛十佳作品。”

（3）商圈内使用画架展出本届设计大赛“十佳作品”

（4）高校内人流较大位置放置“十佳作品”展位。

（5）农博会官网、官方公众号展出“十佳作品”

3、“十佳作品”决赛阶段（2017年5月19日）

（1）5月19日农博会开幕之际，将派出十名网红，手拿各自所代表的参赛作品板参观农博会，十名网红将在农博会开幕当天参观展馆、直播各项活动，最后集中于梦幻香山城堡一楼大厅直播此次设计大赛，为自己所代言的作品加油打气。

（2）比赛采用ＰＰＴ演讲方式，由现场领导投票选出最佳创意农产品包装设计大奖。

（3）14:00-14:30“十佳作品”作者提前到场放置宣讲文件、调试PPT。

（4）14:30-15:00礼仪引领评委、嘉宾、观众入场签到就座。

（5）15:00-15:10主持人登台介绍到场领导、评委，介绍此次农博会及设计大赛情况，并有请县委副书记周敬文同志上台致辞。

（6）15:10-15:20县委副书记周敬文同志致辞。

（7）15:20-15:30主持人串场，介绍本次比赛规则，并邀请第一位参赛选手上场。

（8）15:30-17:00比赛时间，每位选手有8分钟时间演讲参赛作品，演讲后评委可对选手提问，问答之后进行打分，决出本次设计大赛特等奖、一、二、三等奖及最佳创意奖。

（9）17:00-17:10主持人上台公布本次比赛名次，并邀请县委副书记周敬文同志上台为获奖选手颁奖，获奖选手与领导合影留念。

（10）17:10-17:20主持人致结束语，本次活动圆满落幕。

五、比赛规则

(一)参赛对象

社会各单位、组织和个人均可参与。

(二)参赛要求

1.包装设计要体现海南农产品的品质特性和文化内涵，图案形式可以多样化，采用摄影、手绘、电脑制图等手法不限，能够起到宣传海南省生态环境和精品农业的作用。

2.包装外观应能够提升农产品的文化内涵，颜色搭配、文字视图创意、外观形状、设计风格等能够有效拉近农产品与消费者之间的距离，增加消费者的购买欲。一要安全。要体现海南省农产品安全、生态、绿色品牌。二要文化。要体现海南省农产品的文化内涵。三要简洁。包装材料要遵循既节约包装成本(包装成本不超过产品销售价的10%)又保护产品的原则。四要便利。遵循“简洁轻便”的原则，消费者便于使用、携带、存放。五要环保。要遵循环保、回收方便、可重复利用原则。六要美观。作品要让人赏心悦目。

(三)每件包装设计参赛作品提供用A4纸打印的高精度彩色效果图及平面设计图，并标注尺寸。原文件需以光盘形式提供(文件格式为“PSD”或“TIFF”或“AI”，分辨率为300dpi，CMYK模式)，要体现包装的展开或组合效果。

六、参赛作品评选及展示

(一)评审标准

作品评选、评审，均以下列原则为标准：

1.符合主题20%——体现绿色、文化、简约、低碳。

2.包装设计20%——具设计新颖、美感造型。

3.创意30%——品牌创意展现与质感提升。

4.市场性20%——符合实用便利性与美观。

5.环保10%——具环保理念设计。

(二)评选办法

评选活动遵守有关法律法规，奉行“公开、公平、公正”的原则，由主办方组织专家对各参赛作品进行评审打分，满分100分，以得分高低排序，得出最终结果。评选结果将于5月19日前公布。

(三)作品展示地点：梦幻香山城堡一楼大厅

七、注意事项

(一)参赛作品必须符合《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国广告法》、《农产品包装和标识管理办法》等有关规定要求进行设计。

(二)参赛作品必须是作者未在任何地方公开发表过的原创作品，作者必须对自己的作品负责，出现任何抄袭、一稿多投的情况，都将取消作者作品参加评奖的资格，如已发放奖金将原额追回。参赛者必须遵守有关保护知识产权的法律、法规，如涉及著作权、肖像权或名誉权等纠纷，均由参赛者本人负责，与主办方无关。

(三)凡获奖、入选作品，在主办方支付相应奖金后，作品知识产权归主办方所有，主办方享有作品的所有权、修改权及全部使用权。投稿人不能在任何地方以任何形式发表或者使用本应征作品。主办方在以后使用获奖作品过程中，如产生涉及著作权、肖像权或名誉权等纠纷，由原参赛者承责。未获奖的作品著作权依然归作者本人所有。主办方如需使用未获奖作品，将与原创参赛作者联系，协商并支付相关费用。

(四)本次大赛不收报名费。所有应征作品无论使用与否，一律不予退回，请自留底稿。征集作品相同者以先投稿者为准。

(五)作品必须注明作品标题、创作时间、地点和内容、作者姓名、通讯地址、邮政编码、联系电话和电子邮箱等相关内容。作品名称需与参赛表格中的名称保持一致(报名表见附件)。

(六)凡参加本次大赛即视为认可本大赛各项规则，本次活动的解释权归大赛主办方。

八、奖项设置

本次比赛分别设立特等奖1名（奖金5000元），一等奖1名（奖金2000元），二等奖2名（奖金各1000元），三等奖3名（奖金各800元），最佳创意奖1名（奖金500元），获奖者不能重复得奖。

九、投稿方式

（一）电子邮件投稿请发送至：邮箱：tctw67812728@163.com（邮件标题请注明“海南农产品（伴手礼）创意包装设计”投稿字样）。

（二）信件投稿请邮寄至：屯昌县锦绣路原县军休中心（县民政局旁原万豪宾馆）四楼 团屯昌县委办公室，邮编：571600（信封注明“海南农产品（伴手礼）创意包装设计”投稿字样）。

（三）投稿截止时间为2017年5月11日，以收到邮戳日期或电子邮件收到时间为准。所有应征作品请注明投稿人真实姓名、联系方式。

- 联系人：陈明儒  联系方式：0898-67812728 13807578516

附件：海南农产品（伴手礼）创意包装设计大赛报名表

- 共青团屯昌县委

2017年4月27日

附件：

2017年第八届海南（屯昌）农民博览会——

海南农产品（伴手礼）创意包装设计大赛报名表

| 姓 名 |  | 出生年月 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创作时间 |  | 创作地点 |  | 手 机 |  |
| QQ |  | 单 位 |  | Email |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 邮 编 |  |
| 参赛主题 |  |  | 作品名称 |  |  |
| 参赛作品简要说明 |  | 包括设计目的、设计方案简介和创意说明等 |  |  |  |
| 设计作品材质说明 |  | 包括作品所需材料、材质、颜色、厚度等 |  |  |  |
| 本人承诺： 1、保证对参赛作品拥有充分、完全的知识产权，不侵犯任何他人的专利、著作权、商标权及其他知识产权；如发生侵权行为，与主办单位无关。 2、本人同意主办单位对参赛作品宣传、展览、打样、制作和使用。 |  |  |  |  |  |
| 签 名： |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备 注：参赛作品只收电子稿，报名表须有电子稿与打印稿，作品与报名表一起发至tctw67812728@163.com，报名表打印稿邮寄至屯昌县锦绣路原县军休中心（县民政局旁原万豪宾馆）四楼 团屯昌县委办公室，陈明儒 收，邮编571600，联系方式：0898-67812728 13807578516，无报名表打印稿不予确认。 |  |  |  |  |  |