海南工商职业学院

第三届校运会摄影、推文大赛实施方案

为活跃一年一度校运会氛围，提高校运会的全员参与度，激发全校师生的运动激动和爱校热情，鼓励学生多角度、多形式地抒发热爱学校、热爱运动、热爱生活的情感，在全校学生范围内同期举办第三届校运会摄影、推文大赛。

一、第三届校运会摄影大赛

（一）征集对象：全体师生（可以个人或团体名义参赛）

（二）征集内容：运动会摄影照片

（三）征集要求：

1、作品必须围绕主题，拍摄题材、色彩不限，可对影调、色彩进行适度调整，但不可改变其真实性，不对原始内容进行增减，参赛者应确保对参赛作品享有版权，参赛作品中涉及权益事宜由参赛者负责。

2、单幅和组照均可，数量不限，只提交JPG格式电子版。

3、所有参赛作品，主办方有权用于展览、出版物、网络宣传等，不再支付稿酬。

4、本活动解释权属于主办方。凡投稿者，即视为同意本活动启事之规定。

（四）截稿时间： 11月12日

（五）作品提交方式及要求：

1、每幅摄影作品均须以照片名称和说明命名，以“压缩包”形式投稿，“压缩包”统一命名为：运动会摄影比赛投稿+作者+班级+手机号。（如：运动会摄影比赛投稿+王XX +17车检1班+13XXXXXXXXX）。请严格按照作品提交方式命名作品，否则将取消参赛资格。

2、报送方式：参赛选手将参赛作品交至本学院团总支，各二级学院团总支整理本学院参赛作品及参赛名单表（见附件1），于11月12日下午17：00之前将参赛作品及参赛名单表统一交至校团委，邮箱：hngszyxy@126.com。

（六）奖项设置：

一等奖1名（奖金150元），二等奖2名（奖金各100元），三等奖3名（奖金各80元），优秀奖及优秀指导老师各3名（奖励价值50元奖品），各奖项皆颁发获奖证书。

（七）大赛评审委员会由党政办、学生处（团委）成员组成。

二、第三届校运会推文大赛

（一）征集对象：全体师生（可以个人或团体名义参赛）

（二）征集内容：运动会微信公众号文章（配图，无需在微信公众号上发布）

（三）征集要求：

1、体现校田径运动会的主题；

2、推文内容充满积极向上的正能量，形式新颖活泼，话语风格新鲜时尚，体现当代大学生的朝气蓬勃、奋发向上和青春活力的精神风貌；

3、推文内容为原创，有创新，视觉设计感强，公众号善于运用新的功能，善于与粉丝互动。

4、参赛作品不得盗用、抄袭，一经发现一律取消比赛资格。

5、所有参赛作品，主办方有权用于展览、出版物、网络宣传等，不再支付稿酬。

（四）截稿时间：11月12日

（五）作品提交方式及要求：

1、推文图文内容用word文档仿照推文格式排版，并以标题命名文档；将推文配图命名后以JPG格式保存（大小不超过2M），与推文文档放在同一文件夹，压缩文件后，以“压缩包”形式投稿。“压缩包”统一命名为：运动会推文比赛投稿+作者+班级+手机号。（如：运动会推文比赛投稿+王XX +17车检1班+13XXXXXXXXX）。请严格按照作品提交方式命名作品，否则将取消参赛资格。

2、报送方式：参赛选手将参赛作品交至本学院团总支，各二级学院团总支整理本学院参赛作品及参赛名单表（见附件2），于11月12日下午17：00之前将参赛作品及参赛名单表统一交至校团委，邮箱：hngszyxy@126.com。

（六）奖项设置：

一等奖1名（奖金150元），二等奖2名（奖金各100元），三等奖3名（奖金各80元），优秀奖及优秀指导老师各3名（奖励价值50元奖品），各奖项皆颁发获奖证书。

（七）大赛评审委员会由党政办、学生处（团委）成员组成。

三、比赛活动流程

第一阶段：（10月28日-11月4日）前期准备与活动的宣传推广

完成比赛方案的各项细节和预算审批工作。下发活动通知至各二级学院团总支，由各二级学院团总支在本学院进行宣传，同时将通过海报、展板、微信等宣传媒介在校内进行全方位宣传。

第二阶段：报名参赛及收集作品（时间：11月5日-12日）

参赛选手将参赛作品交至各二级学院团总支，由各二级学院团总支整理本学院参赛作品及参赛名单表（附件1和附件2），于11月12日下午17：00之前将参赛作品及参赛名单表统一校团委，邮箱：hngszyxy@126.com。

第三阶段：作品审核和评选（11月13日-11月17日）

大赛评审委员会将对作品进行初步审核，之后邀请专业评委对所有作品进行评分，评出相应奖项。比赛结果将在11月18日公布于学校官网、微信公众号、学校团委微信订阅号、青年之声网页等。

第四阶段：获奖作品展示（11月18日起）

大赛结束后，将在学校官方微信公众号学校团委微信订阅号、青年之声网页将陆续展示大赛获奖作品。

四、责任分工及要求

本届比赛的牵头部门为党政办、学生处（团委），各二级学院配合，共同保障比赛各项工作的顺利进行。

党政办负责比赛事实方案的起草、审定及经费预算的审批流程；大赛评审委员会的组织；大赛的各奖项的评审；比赛结果的公示等工作。学生处（团委）及各二级学院负责多渠道广泛宣传、动员广大师生参赛，收集整理参赛作品等工作。

为保障本届比赛高质量地顺利实施，针对比赛的各项组织评审工作，各部门及各二级学院须认真严谨、密切配合、通力合作。宣传工作要注意广泛性和新颖性，以拓宽比赛的参与面；参赛作品收集工作要注意保密性和细致性，以确保参赛选手及作品的无误和隐私；评审工作要本着公平、公正、公开的原则，标准统一。

海南工商职业学院

2020年10月20日

附件1

——————学院

第三届校运会摄影大赛参赛汇总表

| 序号 | 作品名称 | 作者 | 性别 | 班级 | 联系方式 | 指导老师（若有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2

——————学院

第三届校运会推文大赛参赛汇总表

| 序号 | 作品名称 | 作者 | 性别 | 班级 | 联系方式 | 指导老师（若有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |